## Sheet1
| Công việc | Thực hiện | Hoàn Thiện | Thực hiện | Hoàn Thiện | Thực hiện | Hoàn Thiện
Ngày tạo |  | Trần Anh Thi |  | Phạm Anh Huy |  | Nguyễn Tấn Lộc
2025-02-02 | Tạo layout
| Admin | Hỗ trợ | 100% |  |  | Layout admin | 100%
| User | Hỗ trợ | 100% | Layout user | 100%
2025-04-02 | Tạo API | API User |  | Tìm data tạo API |  | API Admin
|  |  | 100% |  | 100% |  | 100%
2025-05-02 | Chỉnh sửa giao diện |  | 100% |  | 100% |  | 100%
2025-06-02 | Tạo file JS
| Admin |  |  | Hỗ trợ JS | 100% | API thao tác | 100%
| User | API thao tác | 100%
7-9/2/2025 | Hoàn thiện BT | Sửa đổi thao tác JS |  | Sửa đổi giao diện | Hỗ trợ code JS | Sửa đổi thao tác JS