## Capstone JS
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Build Layout, chức năng Admin | 2025-02-02 | 2025-09-02 | 100% | Lộc | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 100% | Thi
Logo |  |  | 50% | Dev A | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 50% | Khoa
Navbar | 2019-05-23 | 2019-07-01 | 90% | Dev A | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 90% | Khoa
Submenu | 2019-05-23 | 2019-05-31 | 100% | Dev A | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 100% | Khoa
Search form | 2019-06-20 | 2019-06-28 | 90% | Dev A | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 90% | Khoa
Login popup | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 80% | Dev A | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 80% | Khoa
Build Layout User | 2025-02-02 | 2025-09-02 | 100% | Huy | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 100% | Lộc
Build chức năng User | 2025-02-02 | 2025-09-02 | 100% | Thi | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 100% | Huy